## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Dev 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 95% | Dev2
Logo | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 50% | Dev 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 50% | Dev2
Navbar | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 90% | Dev 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 90% | Dev2
Submenu | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Dev 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 100% | Dev2
Search form | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 90% | Dev 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 90% | Dev2
Login popup | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 80% | Dev 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 80% | Dev2
Carousel Home | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 100% | Dev 1 | 2026-06-24 | 2026-06-24 | 100% | Dev2